- Shtojca 1 Formulari i Ankesave

| Numri referues: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emri i plotë (jo i domosdoshëm) |  |  |  |  |
| Informatat për kontakt Ju lutemi shënoni se si dëshironi të kontaktoheni (postë, telefon, e-mail) | Me Postë (Ju lutem shënoni adresën postare): _________________________________________________________________________________________ Përmes Telefonit:_____________________________________________ Përmes Email-it: ______________________________________________ |  |  |  |
| Gjuha e parapëlqyer e komunikimit | Shqip Serbisht Anglisht (nëse është e mundur) |  |  |  |
| Përshkrimi i incidentit për ankesë | Çfarë ndodhi? Ku ndodhi? Kujt i ndodhi? Cili është rezultati i problemit? |  |  |  |
| Data e incidentit/ankesës |  |  |  |  |
|  |  |  | Incident / ankesë e parë (data____________________) Ka ndodhur më shumë se një herë (sa herë? _______) Në vazhdim e sipër (aktualisht e ndjej problemin) |  |
| Çka do të donit të bëhej? |  |  |  |  |
| Nënshkrimi: |  |  |  | Data: |

- Shtojca 2 Grafiku i rrjedhës për procedimin e ankesave

Ankesa është pranuar

(me shkrim apo me gojë)

Shënohen të dhënat

në Regjistrin e Ankesave

Veprime të

menjëhershme

për të përmbushur

ankesën

PO

JO

Ankuesi njoftohet mbi

masën korrigjuese

Identifikohen veprimet

afatgjata korrigjuese të

nevojshme

Ankuesi njoftohet mbi veprimet e propozuara korrigjuese apo i bëhet e qartë se pse veprimi nuk është i nevojshëm në afat prej 30 ditësh

Zbatimi i veprimit

korrigjues dhe përcjellja e

veprimeve korrigjuese

Shënohen të dhënat. Mbyllet rasti

Shënohen të dhënat

në Regjistër

Shtojca 3. Procedurat e shpronësimit

| No. | Veprimi | Ligji Relevant | Autoriteti përgjegjës | Periudha | Data e fillimit | Data e përfundimit | Statusi aktual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kërkesa për shpronësim | Ligji No. 03/L –205 (Neni 7, par.1 dhe 2 | Komuna e Pejës |  |  |  | Kompletuar |
| 2. | Ekzaminimi i kërkesës | Ligji No. 03/L –205 (Neni 4 dhe 8) | Komuna e Pejës |  |  |  | Kompletuar |
| 3. | Aprovimi nga asambleja komunale | Ligji No. 03/L –205 (Neni 4, par. 2) | Komuna e Pejës |  |  | 26/03/18 | Kompletuar |
| 4. | Shqyrtimi i ligjshmërisë së vendimit të Asamblesë dhe aprovimi | Ligji No. 03/L-040 (Neni 80) | Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) | 30 ditë | 30/03/18 | 01/05/18 | Në pritje |
| 5. | Vlerësimi i Pronës nga Zyra për vlerësimin e pronës së paluajtshme | Ligji 03/L-040 (Neni 80, par.80.2) | Ministria e Financave | 30 ditë | 01/05/18 | 31/05/18 | Në pritje |
| 6. | Njoftimi i pronarëve të identifikuar | Ligji 03/L-205 (Neni 22, par.3) | Komuna e Pejës | 15 ditë |  | 01/05/18 |  |
| 7. | Publikimi në Gazetën Zyrtare | Ligji No. 03/L –205 (Neni 8, par.8) | Komuna e Pejës | 10 ditë | 01/05/18 | 10/05/18 |  |
| 8. | Komentet nga Personat e Afektuar nga Projekti për Autoritetin Shpronësues | Ligji No.03/L –205 (Neni 9) | PAP | 15 ditë | 01/05/18 | 15/05/18 |  |
| 9. | Dëgjimi Publik | Ligji No.03/L –205 (Neni 9) | Komuna e Pejës | 10 ditë | 10/03/18 | 16/05/18 | Ka filluar |
| 10. | Vendimi Preliminar | Ligji No. 03/L-205 (Neni 10) | Komuna e Pejës | 30 ditë | 17/05/18 | 15/06/18 |  |
| 11. | Publikimi në Gazetën Zyrtare | Ligji No. 03/L-205 (Neni 10, par. 4) | Komuna e Pejës | 10 ditë | 15/06/18 |  |  |
| 12. | Vendimi final | Ligji No. 03/L-205 (Neni 11) | Komuna e Pejës | < 12 Muaj |  | 15/06/19 |  |
| 13. | Rishikimi i i Buxhetit të Komunës | Ligji No. 03/L-205 (Neni 8, par. 3) | Komuna e Pejës | Qershor ‘18 |  |  |  |
| 14. | Kompensimi | Ligji No. 03/L-205 (Neni 6 dhe 15) | Komuna e Pejës | < 2 vite |  |  |  |